## Planilha Orçamentária
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras
Estado de São Paulo
Proprietário: SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS
Obra : LIMPEZA DE RIOS E RIBEIRÕES |  |  |  | ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA
Local : MUNICÍPIO DE ARARAS-SP | [5 empty] | MEDIDAS ESTIMADAS
Arquivo: 101 - O - 1703 - 20 - 001_0 |  |  |  | Largura | 5.25 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 4 | 4
Data Base: Abril / 2018 |  |  |  | altura | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | Comp. | 4732 | 4088 | 2996 | 516 | 1560 | 1104
QUANTIDADES
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Ribeirão das Araras | Ribeirão das Furnas | Córrego do Facão | Córrego São João | Córrego Andrezinho | Córrego Pingo D'Água | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 8 | [5 empty] | 334.84 | 2678.72
1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 4 | 4 |  |  |  |  | 394.53 | 3156.24
|  |  | TOTAL ITEM | 1 | [7 empty] | 5834.96
2 |  |  | ESCAVAÇÃO LEITO RIO / RIBEIRÃO
2.1 | 73965/009 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 633.4965 | 649.992 | 215.712 | 35.991 | 140.4 | 99.36 | 176.3 | 312923.9495
2.2 | 705010 | CPOS | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA | M³ | 4223.31 | 4333.28 | 1438.08 | 239.94 | 936 | 662.4 | 22.55 | 266834.3755
|  |  | TOTAL ITEM | 2 | [7 empty] | 579758.325
3 |  |  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
3.1 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 | M³ | 6313.8485 | 6478.2536 | 2149.9296 | 358.7103 | 1399.32 | 990.288 | 1.7 | 30073.5949
3.2 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 56824.6361 | 58304.2824 | 19349.3664 | 3228.3927 | 12593.88 | 8912.592 | 1.08 | 171950.2015
|  |  | TOTAL ITEM | 3 | [7 empty] | 202023.7964
|  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 787617.0814
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 27.51% | [7 empty] | 1004274.2381
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2018-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2017-11-01 | [6 empty] | ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central | [8 empty] | 4%
|  |  | Seguro e Garantia | [8 empty] | 0.5%
|  |  | Risco | [8 empty] | 0.9%
|  |  | Despesas Financeiras | [8 empty] | 1.02%
|  |  | Lucro | [8 empty] | 7%
|  |  | I1: PIS e COFINS | [8 empty] | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | [8 empty] | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) | [8 empty] | 2%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | [8 empty] | 27.51%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. AS QUANTIDADES SAO MERAMENTE ESTIMADAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇAO QUE O CONTRATANTE FARA ORDEM DE SERVIÇO PARA CADA LOCALIDADE

## Cronograma
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras
Estado de São Paulo
Proprietário: SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS
Obra : LIMPEZA DE RIOS E RIBEIRÕES
Local : MUNICÍPIO DE ARARAS-SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | QUINZENA 01 |  | QUINZENA 02 |  | QUINZENA 03 |  | QUINZENA 04
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7440.0367 | 0.7408% | 50 | 50 | 20 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100
2 | ESCAVAÇÃO LEITO RIO / RIBEIRÃO | 739237.8401 | 73.61% |  | 0 | 35 | 35 |  | 35 | 65 | 100
3 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | 257596.3613 | 25.65% | 5 | 5 | 50 | 55 | 45 | 100 |  | 100
1004274.2381
| Total da Obra | 1004274.2381 | 100% | 1.653% | 1.653% | 38.74% | 40.39% | 11.65% | 52.04% | 47.96% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 16599.8364 |  | 389019.432 |  | 117034.3681 |  | 481620.6016